****

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**Муниципальное образование «Бабаюртовский район»**

**Администрация муниципального района**

**Постановление**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О создании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в МР «Бабаюртовский район» 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

В целях организованной подготовки и празднования в МР «Бабаюртовский район» 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация муниципального района постановляет:

1.Создать оргкомитет по подготовке и празднования в МР «Бабаюртовский район» 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1).

2.Утвердить план подготовки и проведения 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (приложение №2)

3.Начальнику Финансового управления (Нурмагомедов А.А.) обеспечить выделение необходимых денежных средств для проведения мероприятий.

4.Начальнику Управления делами администрации муниципального района (Дибирова Д.С.) регулярно проводить заседания оргкомитета по подготовке и проведению празднования в МР «Бабаюртовский район» 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

5.Директору – главному редактору МБУ «Управление по информационной политики и массовым коммуникациям» МР «Бабаюртовский район (Аджиев Г.К.) систематически освещать в средствах массовой информации ход подготовки и проведения празднования в МР «Бабаюртовский район» 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Абдуразакова И.Ш.

**Глава муниципального района Д.П. Исламов**

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального района

«Бабаюртовский район»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_

**Состав**

**оргкомитета по подготовке и проведению празднования в МР «Бабаюртовский район» 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.**

1.Исламов Д.П. – глава муниципального района «Бабаюртовский район», председатель оргкомитета;

2.Абдуразаков И.Ш. – заместитель главы администрации муниципального района «Бабаюртовский район», зам. председателя оргкомитета;

3.Акмурзаев А.А. – председатель Собрания депутатов МР «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

4.Бутаев М.Ш. – первый заместитель главы администрации муниципального района «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

5.Савкатов У.А. – заместитель главы администрации муниципального района «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

6.Дибирова Д.С. – начальник управления делами администрации муниципального района «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

7.Амаев Ю.А. – помощник главы администрации муниципального района «Бабаюртовский район» по вопросам противодействия коррупции, член оргкомитета;

8.Мусакаев И.А. – помощник главы администрации муниципального района «Бабаюртовский район» по внутренней политике, член оргкомитета;

9.Нурмагомедов А.А. – начальник финансового управления администрации муниципального района «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

10.Хабилов А.М. – начальник ОМВД России по Бабаюртовскому району, член оргкомитета (по согласованию);

11.Дибиров Д.Д. – военный комиссар Бабаюртовского района, член оргкомитета (по согласованию);

12.Далгатов А.Д. – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального района «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

13.Вагабов М.И. - и.о. начальника МКУ «Управление образования» МР «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

14.Алтавов М.А. – начальник МКУ «УСХ» МР «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

15.Аджиев Г.К. – директор – главный редактор МБУ «Управление по информационной политики и массовым коммуникациям» МР «Бабаюртовский район», зам. председателя Общественной палаты Бабаюртовского района, член оргкомитета;

16.Мустафаев Н.Д. – директор МКУ «ХЭЦ» МР «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

17.Даветеева С.Н. – директор МКУК «ЦТКНР Тангчолпан» МР «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

18.Атаев А.М. – глава СП МО «село Бабаюрт», член оргкомитета;

19.Абсаламов А.А. – председатель Совета ветеранов войн и труда Бабаюртовского района, член оргкомитета;

20.Аджиев Я.Х. – председатель Совета старейшин Бабаюртовского района, член оргкомитета;

21.Батырханов Т.Р. – начальник Управления социальной защиты населения Бабаюртовского района, член оргкомитета;

22.Абдулабеков Р.М. - директор ГБУ РД КЦСОН в МО «Бабаюртовский район», член оргкомитета;

23.Магомедов А.В. - начальник УПФР России по Бабаюртовскому району, член оргкомитета;

24.Главы МО сельских поселений (по согласованию).

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального района

«Бабаюртовский район»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_\_

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**Дня Победы 9 мая 2023 года**

1.Во всех сельских поселениях района провести торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

**Сроки: до 7 мая**

Ответственные: главы сельских поселений МО.

2.Во всех населенных пунктах принять меры по приведению в порядок мест проведения торжественных собраний, памятников, обелисков, средств наглядной агитации, посвященных Дню Победы.

**Сроки: до 30 апреля**

Ответственные: главы сельских поселений МО, руководители общеобразовательных организаций и учреждений.

3.Провести в общеобразовательных и дошкольных учреждениях утренники, торжественные линейки, встречи с вдовами участников ВОВ, тружениками тыла, участниками боевых действий СВО, посвященные Дню Победы.

**Сроки: до 8 мая**

Ответственные: Бутаев М.Ш. – первый заместитель главы администрации МР «Бабаюртовский район», Вагабов М.И. – и.о. начальника МКУ «Управление образования», общеобразовательные организации и детские дошкольные учреждения.

4.Оформить административные здания райцентра и сельских поселений, общественные места с использованием атрибутики РФ и РД. Изготовление баннеров или растяжек, посвященных 79-годовщине Победы.

**Сроки: до 7 мая**

Ответственные: Атаев А.М. - глава сельского поселения МО «с.Бабаюрт», главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений.

5.Организовать дежурство ответственных лиц и работников ОМВД во всех жизненно-важных объектах, в административных зданиях, школах и лечебных учреждениях.

**Сроки: с 30 апреля по 10 мая**

Ответственные: ОМВД России по Бабаюртовскому району, МКУ «Управление образования», ГБУ РД «ЦРБ Бабаюртовского района», руководители организаций и учреждений.

6.Подготовка и праздничное оформление мест проведения праздничных мероприятий в районном центре с.Бабаюрт.

**Сроки: до 7 мая**

Ответственные: Атаев А.М. – глава СП МО «село Бабаюрт», Мустафаев Н.Д. – директор МКУ «ХЭЦ», Даветеева С.Н. – директор МКУК «ЦТКНР Тангчолпан».

7.Подготовка и проведение мероприятий, посвященных открытию Мемориала погибшим участникам СВО.

**Сроки: с 15 апреля по 8 мая.**

Ответственные: Абдуразаков И.Ш., Дибирова Д.С., Даветеева С.Н., Вагабов М.И., главы сельских поселений.

8.Определить место расположения колонн общеобразовательных организаций и учреждений на центральной площади.

**Сроки: до 30 апреля**

Ответственные: Савкатов У.А. - заместитель главы администрации МР «Бабаюртовский район», Вагабов М.И. – и.о. начальника МКУ «Управление образования».

8.Организация праздничной торговли промышленными и продовольственными товарами по ул.Дж.Алива.

**Сроки: 9 мая**

Ответственные: Савкатов У.А. - заместитель главы администрации МР «Бабаюртовский район», Алтавов М.А. – начальник МКУ «УСХ», Салиев Н.П. – начальник Управления экономики и муниципальных закупок, Атаев А.М. – глава СП МО «село Бабаюрт».

9.Подготовка и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы.

**Сроки: 9 мая**

Ответственные: Абдуразаков И.Ш. – заместитель главы администрации, Далгатов А.Д. – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта, Юсупов Ш.А. – директор МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа им. Бораганова А.Г.», Даветеева С.Н. – директор МКУК «ЦТКНР «Тангчолпан».

10.Организация на страницах газеты «Бабаюртовские вести» публикации, посвященных 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ведение постоянной рубрики на сайте администрации МР «Бабаюртовский район».

**Сроки: май**

Ответственные: Аджиев Г.К. – директор – главный редактор МБУ «Управление по информационной политики и массовым коммуникациям» МР «Бабаюртовский район»

11.Организация возложения венков к памятнику «Воину – Освободителю»

**Сроки: 9 мая**

Ответственные: Абдуразаков И.Ш. – заместитель главы администрации, Атаев А.М. – глава СП МО «село Бабаюрт», Дибирова Д.С. – начальник Управления делами администрации муниципального района, Далгатов А.Д. – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта.

12.Подготовка и проведение шествия Бессмертного полка.

**Сроки: 9 мая**

Ответственные: Абдуразаков И.Ш. – заместитель главы администрации, Дибирова Д.С.–начальник Управления делами администрации муниципального района, Далгатов А.Д. – начальник отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципального района, Вагабов М.И. – и.о. начальника МКУ «Управление образования».

**Оргкомитет**