РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН

Муниципальное образование

«Бабаюртовский  район»

Администрация  муниципального  района

Постановление

«___» ___________ 2024 г.                                                                         №________

О подготовке подведомственных муниципальных

образовательных организаций к новому

2024/2025 учебному году

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 06.06.2024 г. № 06-8515/06-04/24 (далее – Письмо Минобрнауки РД), в рамках реализации Рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 22.05.2024 г. № СК-277/02 “По проведению мероприятий по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2024/25 учебного года” и в целях организации своевременной подготовки подведомственных муниципальных образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году, администрация муниципального района «Бабаюртовский район» постановляет:

- Сформировать и утвердить состав межведомственной комиссии, обеспечивающей взаимодействие администрации муниципального района «Бабаюртовский район», Министерства образования и науки Республики Дагестан, надзорных органов и образовательных организаций, находящихся в ведении администрации муниципального района «Бабаюртовский район», по вопросам плановой подготовки образовательных организаций к началу 2024/2025 учебного года и приемке образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году (далее – Комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить:

  - График работы Комиссии и сроки приемки образовательных организаций, подведомственных администрации муниципального района «Бабаюртовский район», к началу 2024/2025 учебного года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

  - План мероприятий по подготовке образовательных организаций, подведомственных администрации муниципального района «Бабаюртовский район», к началу 2024/2025 учебного года, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

З. Комиссии и руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении администрации муниципального района «Бабаюртовский район», в рамках организационных мероприятий по подготовке к приемке образовательных организаций, подведомственных администрации муниципального района «Бабаюртовский район» (далее  - образовательные организации), к новому 2024/2025 учебному году, руководствоваться «Рекомендациями по проведению мероприятий по оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу 2024/25 учебного года» (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 22.05.2024 г. № СК-277/02), согласно прилагаемым формам.

4. Комиссии и МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район» (Вагабов М.И.):

4.1. Организовать мониторинг и анализ результатов оценки готовности образовательных организаций, находящихся в ведении администрации муниципального района «Бабаюртовский район», к новому 2024/2025 учебному году и устранение нарушений, выявленных в ходе ее проведения к предыдущему учебному году.

4.2. Организовать своевременное представление  сведений о готовности образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году в Минобрнауки РД,

4.3. Организовать контроль и оказывать помощь руководителям образовательных организаций в устранении недостатков, выявленных в ходе проверки.

4.4. Направить информацию о должностных лицах, ответственных за своевременное  представление сведений, согласно  п.5 Письма Минобрнауки РД.

4.5. Информировать еженедельно, а также ежедневно о готовности образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году согласно  п.6 Письма Минобрнауки РД.

4.6. Заполнить приложения №3 (формы 1-17) согласно  п.7 Письма Минобрнауки РД.

4.7. Обеспечить соблюдение требований и выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров.

4.8. Обеспечить проверку доступности зданий и сооружений образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.9.  Обеспечить выполнение требований санитарных норм и правил.

4.10.  Обеспечить соблюдение требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз, включающих обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий).

4.11. Обеспечить проверку вопросов организации безопасной эксплуатации энергоустановок (электротеплоустановок), их технического состояния.

4.12. Обеспечить контроль проведения текущего и капитального ремонта и других хозяйственных работ.

5. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении администрации муниципального района «Бабаюртовский район», в соответствии со сроками исполнения Плана мероприятий по подготовке подведомственных образовательных организаций к началу 2024/2025 учебного года:

5.1. Организовать подготовку зданий и сооружений образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году, при этом обеспечить их безопасную эксплуатацию, соблюдение санитарных требований и пожарную безопасность. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по подготовке подведомственных образовательных организаций к началу 2024/2025 учебного года - п/п 2.2. настоящего постановления.

5.2. Организовать и обеспечить устранение выявленных нарушений предписаний контрольно-надзорных органов (с учетом финансовых лимитов):

- Отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам ГУ МЧС России по РД (по согласованию).

- МОВО по г. Кизляру – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» (по согласованию);

- ОМВД России по Бабаюртовскому району Республики Дагестан (по согласованию).

- ТО Управление Роспотребнадзора по РД в г. Кизляре (по согласованию).

- ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (по согласованию).

5.3. Постоянно содержать в надлежащем состоянии территорию образовательной организации и прилегающую к ней территорию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.4. Подготовить (обновить) Паспорт дорожной безопасности организации с учетом необходимых схем передвижения в соответствии с требованиями ГИБДД МВД Российской Федерации.

5.5. Подготовить схемы безопасных маршрутов движения детей в образовательную организацию и обратно и разместить в холлах или фойе образовательной организации (на стендах, уголках безопасности и т.п.);

5.6. Организовать с начала нового 2024/2025 учебного года процесс подготовки и размещения в каждом ученическом дневнике индивидуальной схемы безопасного маршрута движения школьника в образовательную организацию и обратно.

6. Комиссии и муниципальному органу управления образованием Бабаюртовского района обеспечить сбор и обобщение сведений о готовности образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году, в том числе формирования доклада о готовности образовательных организаций к новому 2023/2024 учебному году в установленном порядке и в установленные сроки Министерством образования и науки Республики Дагестан.

7. Главам сельских поселений муниципального района «Бабаюртовский район» оказывать содействие в подготовке образовательных организаций к началу нового 2024/2025 учебного года.

8. Управлению делами администрации муниципального района «Бабаюртовский район» (Дибирова Д.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Бабаюртовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Ответственность за реализацию регламента настоящего постановления возложить на Комиссию, руководителей образовательных организаций и задействованных муниципальных учреждений.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                                     Д.П. Исламов

Приложение №1

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «   » _________ 20 ____ г. № _______

Комиссия

по приемке готовности образовательных организаций, находящихся

в ведении администрации муниципального района «Бабаюртовский район», к началу 2024-2025 учебного года

| № п/п | ФИО. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бутаев М.Ш.. | Первый заместитель Главы МР «Бабаюртовский район», председатель комиссии. |
| 2 | Вагабов М.И. | И.о. начальника МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район», заместитель председателя комиссии. |
| 3 | Хабилов А.М. | Начальник ОМВД России по Бабаюртовскому району (по согласованию). |
| 4 | Черивмурзаев М.А.. | Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам (по согласованию). |
| 5 | Хочберов К.И. | Начальник МОВО по г. Кизляру – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» (по согласованию) |
| 6 | (по согласованию) | Начальник РЭС ООО «Газпром газораспределение Дагестан» |
| 7 | Мингалиев А.А.. | Начальник МКУ ”Управление КС и ЖКХ“ МР «Бабаюртовский район». |

Приложение №2

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «   » _________ 20 ____ г. № _______

График

работы межведомственной комиссии по приемке образовательных

организаций, подведомственных администрации муниципального района «Бабаюртовский район», к началу 2024-2025 учебного года

| Дата проведения приемки. | Организации, осуществляющие образовательную деятельность, планируемые к приемке. |
| --- | --- |
| 03.08.2024 г.. | 1. МКОУ «Бабаюртовская СОШ № 1 им. А.А. Арзулумова» 2. МКОУ «Бабаюртовская СОШ № 2 им. Б.Т. Сатыбалова» З. МБОУ «Бабаюртовская СОШ № З им. З.А. Мартункаева» 4. МКОУ Прогимназия «Орленок», с. Бабаюрт 5. МБУ ДО «Бабаюртовская районная ДШИ». |
| 05.08.2024 г.. | 1. МКДОУ «Солнышко», с. Бабаюрт 2. МКДОУ «Елочка», с. Бабаюрт З. МКДОУ «Дружба», с. Бабаюрт 4. МБУ ДО «Дом детского творчества» 5. МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа». |
| 06.08.2024 г.. | 1. МКОУ «Новокосинская СОШ им. Х. Исмаилова» 2. МБОУ «Тамазатюбинская СОШ им. А.Д. Байтемирова» З. МКОУ «Новокаринская СОШ им. ГГ. Гаджиева» 4. МКОУ «Татаюртовская СОШ» 5. МКДОУ «Ласточка», с. Татаюрт. |
| 07.08.2024 г. | 1. МКОУ «Львовская СОШ» 2. МКОУ «Геметюбинская СОШ» З. МКДОУ «Соколенок», с. Геметебе 4. МКОУ «Тюпкутанская СОШ» 5. МКОУ «Мужукайский АТЛ». |
| 08.08.2024 г. | 1. МКОУ «Герменчикская СОШ» 2. МБОУ «Люксембургский АТЛ им. М.И. Шихсаидова». |
| 09.08.2024 г. | 1. МКОУ «Уцмиюртовская СОШ» 2. МКДОУ «Буратино», с. Уцмиюрт З. МБОУ «Хамаматюртовская СОШ № 1 им. Р.Я. Бекишева» 4. МКОУ «Хамаматюртовская СОШ № 2 им. З.Х. Хизриева» 5. МКДОУ «Сказка», с. Хамаматюрт 6. МКДОУ "Звездочка", с. Хамаматюрт. |
| 10.08.2024 г. | 1. МБОУ «Адильянгиюртовская СОШ им. Закарьяева Д.М.» 2. МКОУ «Туршунайская СОШ». |

Приложение №3

к постановлению администрации

МР «Бабаюртовский район»

от «   » _______ 20 ___ г.  № ________

План

мероприятий по подготовке образовательных организаций, подведомственных администрации муниципального района «Бабаюртовский район», к началу 2024/2025 учебного года

Термины и определения, используемые в настоящем плане:

- Образовательная организация – муниципальные казенные (бюджетные) образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;

- Управление образования – МКУ «Управление образования МР «Бабаюртовский район»;

- ТО УР по РД в г. Кизляре – Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в г. Кизляр;

- ОНД и ПР № 8 – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам МЧС России по Республики Дагестан;

- МОВО по г. Кизляру – филиала    ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике  Дагестан» – Межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Кизляру – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан».

- ОМВД РФ по Бабаюртовскому району – Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Бабаюртовскому району.

| №п/п | Мероприятия. | Срок исполнения |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование с ТО УР по РД в г. Кизляре Планов-заданий по подготовке образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году. | до 31.07. 2024 г.. | Образовательная организация. |
| 1.2. | Издание Постановления о подготовке муниципальных образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году | до 10.06. 2024 г. | Управление образования |  |
| 1.3. | Разработка плана мероприятий в разрезе работ по подготовке образовательной организации к началу нового 2024/2025 учебного года | до 10.06. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 1.4. | Создание межведомственной комиссии по приемке муниципальных образовательных организаций к началу нового 2024/2025 учебного года | до 10.06. 2024 г. | Управление образования |  |
| 1.5. | Организация работ по реализации плана мероприятий по подготовке образовательной организации к началу нового 2024/2025 учебного года | до 03.08. 2024 г. | Управление образования, образовательная организация |  |
| 1.6. | Организация контроля за ходом подготовки образовательных организаций к началу нового 2024/2025 учебного года | до 02.08. 2024 г. | Управление образования |  |
| II. Мероприятия по улучшению материально-технической базы и оснащения образовательных организаций |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мониторинга оснащенности предметных кабинетов учебно-наглядными пособиями | до 02.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 2.2. | Оснащение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями | до 30.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 2.3. | Внесение предложений и заявок на доукомплектование учебников для школьных библиотек | до 12.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| Ш. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка системы отопления, вентиляции, освещения и иных коммуникаций к началу нового учебного года и в осенне-зимний период 2024/2025 года | По графику | Образовательная организация |  |
| 3.2. | Благоустройство здания, помещений и территории образовательной организации (озеленение, оформление, борьба с сорняковой растительностью и т.д.) | Весь период | Образовательная организация |  |
| 3.3. | Проведение косметического ремонта зданий и помещений образовательной организации (учебных кабинетов, рекреаций, спортивных, актовых залов и др.) | до 10.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 3.4. | Выполнение плана-задания, согласованного с ТО УР по РД в г. Кизляр | до 30.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 3.5. | Приобретение и (или) замена, приведение в соответствие нестандартной мебели в соответствии с росто-возрастными данными детей, замена светильников, перегоревших ламп и т.д. | до 19.08. 2024 г. | Образовательная организация (исходя из лимитов бюджетных ассигнований) |  |
| 3.6. | Обеспечение прохождение в полном объеме ежегодных периодических медицинских осмотров работниками образовательной организации | до 31.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| IV. Мероприятия пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 4.1. | Устранение выявленных нарушений предписаний ОНД и ПР №8 на 2024 г., в том числе: - ремонт и замена электропроводки; - монтаж аварийного освещения, ремонт оборудования; - ремонт, дооборудование систем автоматической пожарной сигнализации; - ремонт и оборудование путей эвакуации, устройство дополнительных эвакуационных выходов; - установка системы дымоудаления и вентиляции | до 02.08. 2024 г. | Образовательная организация (исходя из лимитов бюджетных ассигнований) |  |
| 4.2. | Проведение обследования образовательной организации на соответствие требованиям пожарной безопасности | по плану | ОНД и ПР №8 |  |
| 4.3. | Организация и планирование эвакуационных учебно-тренировочных мероприятий, пожарно-тактических учений с обучающимися, воспитанниками и сотрудниками образовательной организации | до 19.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| V. Мероприятия антитеррористической безопасности |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка к новому 2023-2024 учебному году плана профилактических мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма | до 19.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 5.2. | Обеспечение функционирования системы тревожной сигнализации | постоянно | Образовательная организация |  |
| 5.3. | Проведение ежедневной комплексной проверки образовательной организации и прилегающей территории | постоянно | Образовательная организация |  |
| 5.4. | Ведение журнала учета автотранспортных средств, въезжающих и выезжающих на территорию образовательной организации | постоянно | Образовательная организация |  |
| 5.5. | Оформление информационного стенда «Уголок безопасности» с размещением его на видном и доступном месте | до 19.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 5.6. | Организация и планирование эвакуационных учебно-тренировочных мероприятий - тренировок с участниками образовательного процесса в случае возникновения угрозы совершения террористического акта (не реже одного раза в полугодие (по одному учению в осенне-зимний и весенне-летний периоды обучения) | не реже одного раза в полугодие | Образовательная организация |  |
| 5.7. | Утверждение списка служебного и личного транспорта с указанием государственных номеров, его модели и лиц, которым разрешено въезжать на территорию образовательной организации | до 19.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 5.8. | Организация и обеспечение контрольно-пропускного режима в образовательной организации | постоянно | Образовательная организация |  |
| 5.9. | Установка и (или) ремонт освещения по периметру образовательной организации | до 19.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 5.10. | Обследование территории образовательного учреждения перед началом нового учебного года. В случае выявления недостатков в антитеррористической защищенности образовательных учреждений направить представления в Прокуратуру Бабаюртовского района, Администрацию МР «Бабаюртовский район» - учредителя образовательных учреждений, директорам образовательных организаций для их устранения | до 30.08. 2024 г. | ОМВД РФ по Бабаюртовскому району |  |
| 5.11. | Обеспечение охраны общественного порядка в образовательных организациях во время проведения праздничных мероприятий с целью недопущения совершения террористических актов, экстремистских акций и иных тяжких преступлений | 31.08. 2024 г. 02.09. 2024 г. | ОМВД РФ по Бабаюртовскому району |  |
| VI. Контрольные мероприятия |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение еженедельного мониторинга готовности образовательной организации к началу нового 2024/2025 учебного года | Июль-август 2024 г. | Управление образования |  |
| 6.2. | Рейды в образовательные организации с целью контроля готовности к началу нового 2024/2025 учебного года | По графику | Управление образования |  |
| 6.3. | Оформление акта готовности образовательной организации к началу нового 2024/2025 учебного года | до 12.08. 2024 г. | Образовательная организация |  |
| 6.4. | Подготовка доклада о готовности образовательных организаций к началу нового 2024/2025 учебного года | до 15.08. 2024 г. | Управление образования |  |